## Tabelle1
Aufwandsschätzung
Lfd. Nr. | Position | Zeit in h | kumulierte Zeit in h | GradeMe
1 | Nutzerdaten speichern & Laden | 3 | 3 | ¦_ | Endprodukt | TODO
2 | Zugriffseinschränkungen | 5 | 8 | ¦_ | Prototyp
3 | Login - Screen | 3 | 11 |  | ¦_ | Anmeldung
4 | Lehrernavigation | 4 | 15 |  | ¦ | ¦_ | Nutzerdaten speichern & Laden
5 | Lehreraufgabenseite | 2 | 17 |  | ¦ | ¦_ | Zugriffseinschränkungen
6 | Fachübersicht | 2 | 19 |  | ¦ | ¦_ | Login - Screen
7 | Kursübersicht | 2 | 21 |  | ¦
8 | Kursnavigation | 4 | 25 |  | ¦_ | Lehreransicht
9 | Aufgabe anlegen | 8 | 33 |  | ¦ | ¦_ | Lehrernavigation
10 | Aufgabe auswerten | 6 | 39 |  | ¦ | ¦_ | Lehreraufgabenseite
11 | Schülernavigation | 4 | 43 |  | ¦ | ¦_ | Fachübersicht
12 | Schüleraufgabenseite | 2 | 45 |  | ¦ | ¦_ | Kursübersicht
13 | Notenübersicht | 8 | 53 |  | ¦ | ¦_ | Kursansicht
14 | Aufgaben Datenstruktur | 2 | 55 |  | ¦ |  | ¦_ | Aufgabe anlegen
15 | Schnittstellen | 6 | 61 |  | ¦ |  | ¦_ | Aufgabe auswerten
16 | Deployment | 8 | 69 |  | ¦ |  | ¦_ | Kursnavigation
17 | Datenbank Server | 4 | 73 |  | ¦
18 | React Native | 1 | 74 |  | ¦_ | Schüleransicht
19 | Redux | 1 | 75 |  | ¦ | ¦_ | Schülernavigation
20 | PassportJS | 2 | 77 |  | ¦ | ¦_ | Schüleraufgabenseite
21 | NodeJS Server | 2 | 79 |  | ¦ | ¦_ | Notenübersicht
22 | UI Prototyp | 6 | 85 |  | ¦
23 | Zugriff bekommen | 3 | 88 |  | ¦_ | Datenbank
24 | Test & fixen | 15 | 103 |  | ¦ | ¦_ | Aufgaben Datenstruktur
25 | Doku | 20 | 123 |  | ¦ | ¦_ | Schnittstellen
26 | Meetings | 40 | 163 |  | ¦
[5 empty] | ¦_ | Testserver
|  | Summe: | 163 |  | ¦ | ¦_ | Deployment
[5 empty] | ¦ | ¦_ | Datenbank Server
[5 empty] | ¦ | ¦_ | Zugriff bekommen
¦
[5 empty] | ¦_ | Grundstruktur Technologien
[6 empty] | ¦_ | React Native
[6 empty] | ¦_ | Redux
[6 empty] | ¦_ | PassportJS
[6 empty] | ¦_ | NodeJS Server
[6 empty] | ¦_ | UI Prototyp
[6 empty] | ¦_ | Material UI